Приложение 2

к приказу № 23/1 от 07.09.2020 г.

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о наставничестве педагогических работников

в МАДОУ «Детский сад № 24»

| № п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска системы наставничества педагогических работников | - Приказ «Об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в МАДОУ «Детский сад № 24» с приложениями в виде «Положения о наставничестве», «Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации Положения о наставничестве педагогических работников в МАДОУ «Детский сад № 24». - Приказ(ы) о закреплении наставнических пар с письменного согласия их участников о возложении на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - Подготовка пакета документов для реализации системы наставничества, в том числе поиск или составление алгоритма работы наставника с наставляемым, анкеты для выявления профессиональных затруднений в работе наставляемых, теста для определения степени готовности быть наставником. | Сентябрь 2020 года | Заведующий |
| 2 | Формирование банка наставляемых | - Сбор информации о профессиональных затруднениях педагогов. - Составление банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно, сентябрь или дополнительно по запросу | Старший воспитатель |
| 3 | Формирование банка наставников | - Проведение индивидуальных бесед с потенциальными наставниками о желании принять участие в реализации персонализированных программ наставничества. - Составление банка данных наставников, обеспечение согласий на обработку персональных данных. | Ежегодно, сентябрь или дополнительно по запросу | Старший воспитатель |
| 4 | Отбор и обучение | - Анализ банка наставников и наставляемых для формирования наставнических пар. - Обучение наставников для работы с наставляемыми: 2.1) подбор методических материалов для сопровождения работы наставников; 2.2.) проведение консультаций с наставниками, организация обмена опыта среди наставников. | Ежегодно, сентябрь или дополнительно по запросу | Старший воспитатель |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар | - Формирование наставнических пар. - Разработка персонализированных программ наставничества. | Ежегодно, октябрь или дополнительно по запросу | Старший воспитатель |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества | - Проведение мониторинга реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) с выявлением лучших практик наставничества | Ежегодно, апрель-май | Заведующий, старший воспитатель |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение реализации дорожной карты на официальном сайте учреждения и по возможности на муниципальном уровне. | В течение учебного года | Старший воспитатель |